## Hoja1
DÍAS | Amparo | Carlos | Jordi | Juan Lu | María
16 | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura
17 | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura | Búsqueda de Información sobre la Estructura
18 | Costes MVP y Costes proyecto real / Repasar ejercicios Spark | Obtener Tweets / Repasar Ejercicios Spark | Crear la base de datos por ciudades / Repasar Ejercicios Spark | Diagrama de la estructura / Repasar Ejercicios Spark | Planificación de actividades
19 | Costes MVP y Costes proyecto real / Repasar ejercicios Spark | Separar Tweets / Repasar Ejercicios Spark | Desarrollar Docker-Compose / Repasar Ejercicios Spark | Repasar Ejercicios Spark | Repasar Ejercicios Spark
20 | Costes MVP y Costes proyecto real / Repasar ejercicios Spark | Crear repositorio Github / Repasar Ejercicios Spark | Repasar Ejercicios Spark | Repasar Ejercicios Spark | Repasar Ejercicios Spark
21 | Nifi | Nifi | Nifi | Nifi | Nifi
22 | SQL Ciudades | SQL Ciudades | SQL Ciudades | SQL Ciudades | SQL Ciudades
23 | SQL Ciudades | SQL Ciudades | SQL Ciudades | SQL Ciudades | SQL Ciudades
24 | Spark Características Personas | Spark Características Personas | Spark Características Personas | Spark Características Personas | Spark Características Personas
25 | Spark Características Personas | Spark Características Personas | Spark Características Personas | Spark Características Personas | Spark Características Personas
26 | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi
27 | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi
28 | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi | Python + Nifi
29 | Testeo | Testeo | Testeo | Testeo | Testeo
30 | Testeo | Testeo | Testeo | Testeo | Testeo
31 | Empresa | Empresa | Empresa | Empresa | Empresa
1 | Empresa | Empresa | Empresa | Empresa | Empresa
2 | Vídeo | Vídeo | Vídeo | Vídeo | Vídeo
3 | Presentación | Presentación | Presentación | Presentación | Presentación
4 | Presentación | Presentación | Presentación | Presentación | Presentación
5 | ENTREGA DATA PROJECT 2 | ENTREGA DATA PROJECT 2 | ENTREGA DATA PROJECT 2 | ENTREGA DATA PROJECT 2 | ENTREGA DATA PROJECT 2