## resumen costes
|  | MVP | PF
COSTES |  | 2129.486 | 32753.312
Costes Técnicos
Directos |  | 1774.5717 | 21518.2267 |  |  | Nombre | Suscripcion | Unid. | Tipo | Precio($) | Precio(€) | Total
| Personal* | 1694.7917 | 8676.0667 | €/hora pte establecer las horas del proyecto para ajustar costes personal |  | * Instancia Google Cloud | e2-n2-standard | 1 | Mensual | MVP(solo 2 meses coste) | 39.89 | 79.78
CT | Equipos | 0 | 0 | elimino coste hardware. No se imputa al proyecto. |  |  | c2-standard-4 | 1 | Mensual | 12 meses | 99.42 | 1193.04
| Viajes/Desplazamientos |  |  |  |  | Alojamiento web Arsys | Professional | 1 | Mensual |  | 5 | 60
CT | Instancia Google Cloud | 79.78 |  | * |  | API Twitter | Premium version | 1 | Mensual (x12) | 1299 | 1065.18 | 12782.16
CT | Alojamiento web Arsys | 0 | 60 |  |  | EQUIPOS PC Huawei MateBook X Pro 2020 | 16GB+512GB Táctil Intel i5+UHD 620 | 7 |  |  | 1099 | 7693
CT | Api Twitter v. premium | 0 | 12782.16 |  |  | Kubernettes Google Cloud | N1-standard-2 | 4 | Mensual |  | 158.33 | 1899.96
| Kubernettes | 0 | 1899.96
¿servidores?
[6 empty] | Conversion € / $: | 0.82
Indirectos |  | 0 | 5776.2 |  |  | Costes Indirectos
| Internet + telf | 0 | 2776.2 |  |  | Telefonía e internet | 7 líneas 12 meses
| impuestos |  |  |  |  | Despacho en CºNegocios | 250€/mes
| local emprendis las artes | 0 | 3000
Contingencia |  | 354.9143 | 5458.8853
| +20% | 354.9143 | 5458.8853
pendiente. Revisar :
[5 empty] | +hitos. Línea temporal con costes / hoja de ruta | con comparable de MVP con el proyecto final
estandarizar
refactorizar
ver proyecto dep con jose
*proyección
escenario pos /neu / negativo
beneficios esperados
tam y sam
tamaño mercado y samble market

## horas roles costes
fase | horas | coste | FASES | HORAS |  | COSTES |  | PARTIDA | TAREA | TAREAS | SUBTAREA | ROLES | HORAS | COSTE HORAS | TOTAL PARTIDA
PF | 598 | 10370.8583 | MVP | 106 | 17.73% | 1694.7917 | 16.34% | 1 | Planificación | Planificación proyecto, horas, previsión costes, búsqueda personal… |  | Project Manager | 16 | 22.3958 | 358.3333 | 9 días | 12 días
[11 empty] | Definir fases y adjudicar roles | Scrum Master | 16 | 20.8333 | 333.3333
[8 empty] | 2 | Arquitectura | Definición | Definición proyecto y necesidades | Data Engineer. Senior | 3 | 16.6667 | 50
[10 empty] | Levantar | (máquinas postgress, kafka, docker etc) | Data Engineer. Senior | 5 | 16.6667 | 83.3333
[11 empty] | Postgress Definir tabla | Data Engineer. Junior | 2 | 9.8958 | 19.7917
[8 empty] | 3 | NIFI | NIFI | Conexión Twitter, Transformaciones | Data Engineer. Junior | 16 | 9.8958 | 158.3333
[11 empty] | Conexión con Docker | Data Engineer. Senior | 16 | 16.6667 | 266.6667
[8 empty] | 4 | Programación | Programar Pyspark | Obtener tweets | Data Engineer. Junior | 16 | 9.8958 | 158.3333
[11 empty] | Procesar y contestar tweets | Data Engineer. Senior | 16 | 16.6667 | 266.6667
|  |  | PF | 492 | 82.27% | 8676.0667 | 83.66% | 1.2 | Revisión procesos y fases |  |  | Project Manager | 124 | 22.3958 | 2777.0833
[12 empty] | Scrum Master | 124 | 20.8333 | 2583.3333
[12 empty] | Devops | 54 | 18.2292 | 984.375
[8 empty] | 5 | HDFS |  | Purga e histórico de info obsoleta Posgress | Data Engineer. Junior | 6 | 9.9 | 59.4
[8 empty] | 6 | KUBBERNETTES |  | Valorar y crear kubernettes | Cloud Developer | 8 | 20.8333 | 166.6667
[11 empty] | Testeo puesta en marcha | Devops | 8 | 18.2292 | 145.8333
0
[8 empty] | 7 | WEB | Desarrollo web | Programar Web | FullStack Web Developer | 44 | 8.8542 | 389.5833
[10 empty] | Diseño | Diseño | UX (User Experience) | 28 | 10.4167 | 291.6667
[10 empty] | Testeo uso web | Testeo | Devops | 2 | 18.2292 | 36.4583
[8 empty] | 8 | MEJORAS | mejora SPARK |  | Data Engineer. Senior | 6 | 16.6667 | 100
[10 empty] | optimización SPARK |  | Data Engineer. Junior | 16 | 9.8958 | 158.3333
[10 empty] | optimización SPARK |  | Data Engineer. Senior | 16 | 16.6667 | 266.6667
[10 empty] | Refactoring Spark |  | Data Engineer. Junior | 16 | 9.8958 | 158.3333
[10 empty] | Refactoring Spark |  | Data Engineer. Senior | 24 | 16.6667 | 400
[8 empty] | 9 | INTEGRACIÓN WEB |  |  | Data Engineer. Junior | 16 | 9.8958 | 158.3333
MANTENIMIENTO | MENSUAL |  | MANTENIMIENTO | MENSUAL |  | 9958.3333 |  | 10 | Programación |  |  | Data Engineer. Senior | 8 | 16.6667 | 2666.6667 | mes
[8 empty] | 11 | Testeo y puesta en producción |  |  | Devops | 8 | 18.2292 | 2916.6667 | mes
[8 empty] | 12 | Mantenimiento WEB |  |  | FullStack Web Developer | 8 | 8.8542 | 1416.6667 | mes
[8 empty] | 13 | Seguimiento proyecto + costes |  |  | Project Manager | 4 | 22.3958 | 1791.6667 | mes
[8 empty] | 14 | Soporte al usuario |  |  | HelpDesk | 8 | 7.2917 | 1166.6667 | mes
Note on L10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conexión twitter, transformaciones, Conexión con dockers

## escenarios
| ESCENARIOS Y TIPO PROYECTO |  |  |  |  | COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS APLICADOS AL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO | [12 empty] | INGRESOS. RECUPERACIÓN INVERSIÓN QL VÍA COMISIÓN (50% SOBRE MEDIA CUOTA ALQUILER MENSUAL) - COSTE FINAL |  |  |  |  | MONETIZACIÓN NEGOCIO KARIMUNJAWA
U | pf | RANGO |  | PLAZOS |  | GASTOS DIRECTOS | [6 empty] | GASTOS INDIREDTOS |  |  | CONTINGENCIA | COSTES | TOTAL | PROYECCIÓN EN BASE AL % ÉXITO DEL VOLUMEN TWEETS. MENSUAL |  |  |  |  | FEE 5% ÉXITO
| Escenario | Volumen tweets diario | Volumen Tweets mes | Días | +20% | horas/pers. | Coste personal/mes | LICENCIAS | Kubernettes nodos 3 | Nodos google Dloud (HDFS Y POSTGRESS) 2 | Alojamiento web Arsys | Api Twitter v. premium | Internet + telf | impuestos | loCal emprendis las artes | +20% | Total Dostes | COSTES + 20% BENEFICIO INDUSTRIAL KARIMUNJAWA | ESC A →0,5% volumen mensual | ESC B →2% volumen mensual | ESD C → 4% Volumen mensual | ESD D→ 6% Volumen mensual | ESD D→ 10% Volumen mensual | 5% éxito ESC A | 5% Éxito ESC B | 5% éxito ESC C | 5% Éxito ESC D | 5% éxito ESC E
1 | ++ | 1440 | 43200 | 12 | 2.4 | 598 | 10370.8583 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 2499 |  |  | 250 | 5287.0357 | 23815.054 | 28578.0648 | 74445.9941 | 383518.1709 | 795614.4067 | 1207710.6424 | 2031903.1139 | 3722.2997 | 19175.9085 | 39780.7203 | 60385.5321 | 101595.1557
2 | + | 720 | 21600 | 12 | 2.4 | 598 | 10370.8583 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 2499 |  |  | 250 | 5287.0357 | 23815.054 | 28578.0648 | 22933.9647 | 177470.0531 | 383518.1709 | 589566.2888 | 1001662.5245 | 1146.6982 | 8873.5027 | 19175.9085 | 50083.1262 | 50083.1262
3 | 0 | 360 | 10800 | 12 | 2.4 | 598 | 10370.8583 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 2499 |  |  | 250 | 5287.0357 | 23815.054 | 28578.0648 | -2822.0501 | 74445.9941 | 177470.0531 | 280494.112 | 486542.2299 | -141.1025 | 3722.2997 | 8873.5027 | 24327.1115 | 24327.1115
4 | - | 180 | 5400 | 12 | 2.4 | 598 | 10370.8583 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 1299 |  |  | 250 | 4807.0357 | 22135.054 | 26562.0648 | -13684.0574 | 24949.9647 | 76461.9941 | 127974.0236 | 230998.0825 | -684.2029 | 1247.4982 | 3823.0997 | 11549.9041 | 11549.9041
| MANTENIMIENTO | RANGO |  | PLAZOS |  | GASTOS DIRECTOS MES | [6 empty] | GASTOS INDIRECTOS MES |  |  | CONTINGENCIA | COSTES AÑO | TOTAL | PROYECCIÓN EN BASE AL % ÉXITO DEL VOLUMEN TWEETS. ANUAL |  |  |  |  | FEE 5% ÉXITO ANUAL
| Escenario | Volumen tweets diario | Volumen Tweets mes | Meses |  |  | coste personal/mes | LICENCIAS | Kubernettes | Nodos google cloud (HDFS Y POSTGRESS) 2 | Alojamiento web Arsys | Api Twitter v. premium | Internet + telf | impuestos | local emprendis las artes | +35% | Total costes ANUALES | COSTES+ 20% BENEFICIO INDUSTRIAL KARIMUNJAWA | 0,5% volumen mensual | 2% volumen mensual | 4% Volumen mensual | 6% Volumen mensual | 10% Volumen mensual | 5% éxito caso A | 5% Éxito caso B | 5% éxito caso C | 5% Éxito caso D | 5% éxito caso E
1 | ++ | 1440 | 43200 | 12 |  |  | 9958.3333 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 2499 | 303.3 |  | 250 | 9214.0837 | 331594.524 | 397913.4288 | 838375.2784 | 4547241.4001 | 9492396.229 | 14437551.0578 | 24327860.7156 | 41918.7639 | 227362.07 | 474619.8114 | 721877.5529 | 1216393.0358
2 | + | 720 | 21600 | 12 |  |  | 9958.3333 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 2499 | 303.3 |  | 250 | 9214.0837 | 331594.524 | 397913.4288 | 220230.9248 | 2074663.9856 | 4547241.4001 | 7019818.8145 | 11964973.6434 | 11011.5462 | 103733.1993 | 227362.07 | 350990.9407 | 598248.6822
3 | 0 | 360 | 10800 | 12 |  |  | 9958.3333 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 2499 | 303.3 |  | 250 | 9214.0837 | 331594.524 | 397913.4288 | -88841.252 | 838375.2784 | 2074663.9856 | 3310952.6929 | 5783530.1073 | -4442.0626 | 41918.7639 | 103733.1993 | 165547.6346 | 289176.5054
4 | - | 180 | 5400 | 12 |  |  | 9958.3333 |  | 118.02 | 5285.14 | 5 | 1299 | 303.3 |  | 250 | 8374.0837 | 307114.524 | 368537.4288 | -214001.3404 | 249606.9248 | 867751.2784 | 1485895.632 | 2722184.3392 | -10700.067 | 12480.3462 | 43387.5639 | 74294.7816 | 136109.217
|  | RANGO |  | PLAZOS |  | GASTOS DIRECTOS | [6 empty] | GASTOS INDIRECTOS |  |  | CONTINGENCIA | COSTES
| MVP | Volumen diario |  | Días | +20% | horas/pers | coste personal |  |  | Instancia Google Cloud | Alojamiento web Arsys | Api Twitter v. premium | Internet + telf | impuestos |  | 20% | Total costes
| 0 | 360 |  | 7 | 1.4 | 106 | 1694.7917 |  |  | 79.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 370.8703 | 15018.094
OTRAS FORMAS DE MONETIZAR EL PRODUCTO
| PUBLICIDAD EN WEB , % COMISIÓN POR VISITA A WEB A TRAVÉS DE APLICACIÓN WEB. COMO OTROS SERVICIOS ADICIONALES | [11 empty] | 10% | 4320
| AGENCIAS VIAJES | [11 empty] | comisión | 476.9632
| MUDANZAS | [12 empty] | 2060481.1787
| MUEBLES Y DECORACIÓN | [12 empty] | 24725774.1444
ESPACIOS CO-WORKING
RESTAURACIÓN (BARES, REST., OCIO…)
Costes Técnicos
[6 empty] | Nombre | Suscripcion |  | Tipo | Precio($) | Precio(€) | Total
[6 empty] | * Instancia Google Cloud | e2-n2-standard | 1 | Mensual | MVP(solo 2 meses coste) | 79.78 | 79.78
[7 empty] | e2-n2-standard + 2 NODOS | 2 | Mensual |  | 5285.14 | 63421.68
[6 empty] | Alojamiento web Arsys | Professional | 1 | Mensual |  | 5 | 60
[6 empty] | API Twitter | Premium version | 1 | Mensual (x12) | 699 | 573.18 | 6878.16
[6 empty] | EQUIPOS PC Huawei MateBook X Pro 2020 | 16GB+512GB Táctil Intel i5+UHD 620 | 7 |  |  | 1099 | 7693
[6 empty] | Kubernettes Google Cloud | N1-standard-2 | 4 | Mensual |  | 118.02 | 1416.24
[6 empty] | Conversion € / $: | 0.82
Costes Indirectos
[6 empty] | Telefonía e internet | 7 líneas 12 meses
[6 empty] | Despacho en CºNegocios | 250€/mes
Note on Y5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OJO**** REVISAR LA IMPUTACIÓN DEL VOLUMEN SI DIARIO O MENSUAL... MENSUAL EL BENEFICIO SE DISPARA MUCHO.
Note on Z5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OJO**** REVISAR LA IMPUTACIÓN DEL VOLUMEN SI DIARIO O MENSUAL... MENSUAL EL BENEFICIO SE DISPARA MUCHO.
Note on Y13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OJO**** REVISAR LA IMPUTACIÓN DEL VOLUMEN SI DIARIO O MENSUAL... MENSUAL EL BENEFICIO SE DISPARA MUCHO.
Note on Z13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OJO**** REVISAR LA IMPUTACIÓN DEL VOLUMEN SI DIARIO O MENSUAL... MENSUAL EL BENEFICIO SE DISPARA MUCHO.
Note on E17: amparo botella: INCLUYO 12 MESES, PORQUE HABRÍA QUE VALORAR LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ESTE ESCENARIO, SI EL % ÉXITO LLEGA AL 50% DIARIO.

## costes personal
Configuración equipo proyecto2
2ª Versión
Ubicación sede: |  | Valencia |  |  |  |  | Misión |  |  | Ubicación Valencia
| Objetivo | SBA | SBM | €/hora | estimacion |  | MVP | PF | Mnto | SBA | SBM | €/hora |  | MVP | PF | Mnto
Programador | MVP +PF | 24082 | 2006.8333 | 12.5427 | 29 | Data Engineer. Junior | 1 | 1 | 0 | 19000 | 1583.3333 | 9.8958 |  | 9.8958 | 9.8958 | 0
Desarrollador Java+Spark | PF | 24795 | 2066.25 | 12.9141 | 50 | Data Engineer. Senior | 1 | 1 | 1 | 32000 | 2666.6667 | 16.6667 |  | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 2666.6667
Desarrollador WEB | PF | 20105 | 1675.4167 | 10.4714 | 40 | Scrum Master | 1 | 1 | 0 | 40000 | 3333.3333 | 20.8333 |  | 20.8333 | 20.8333 | 0
Arquitecto Cloud | PF | 42000 | 3500 | 21.875 | 43 | Project Manager | 1 | 1 | 0.5 | 43000 | 3583.3333 | 22.3958 |  | 22.3958 | 22.3958 | 11.1979 | 1791.6667
Project Manager | MVP +PF | 42824 | 3568.6667 | 22.3042 | 40 | Cloud Developer | 0 | 1 | 0 | 40000 | 3333.3333 | 20.8333 |  | 0 | 20.8333 | 0
Data Analist | PF | 21576 | 1798 | 11.2375 | 30 | FullStack Web Developer | 0 | 1 | 1 | 17000 | 1416.6667 | 8.8542 |  | 0 | 8.8542 | 8.8542 | 1416.6667
Deveops (para despliegue y testeo) | PF | 35000 | 2916.6667 | 18.2292 | 28 | UX (User Experience) | 0 | 1 | 0 | 20000 | 1666.6667 | 10.4167 |  | 0 | 10.4167 | 0
[5 empty] | 37 | Deveops | 0 | 1 | 1 | 35000 | 2916.6667 | 18.2292 |  | 0 | 18.2292 | 18.2292 | 2916.6667
| TOTAL PROYECTO | 210382 | 17531.8333 | 109.574 |  | HelpDesk | 0 | 0 | 1 | 14000 | 1166.6667 | 7.2917 |  | 0 | 0 | 7.2917 | 1166.6667
| MVP | 66906 | 5575.5 | 34.8469
[6 empty] | TOTALES | 4 | 8 | 4.5 | 260000 | 21666.6667 | 135.4167 | 0 | 69.7917 | 128.125 | 62.2396 | 9958.3333
*Origen Información: Glassdoor. Medias por zonas Valencia
(media horas laborales mes)
160
Note on C8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no he localizado referencias en glassdoor

## Estimación medias viviendas
Ciudades/rooms | num | total € | media coste | % coste | MEDIA COMISIÓN 50%
Barcelona | 155 | 150355 | 970.0323 | 15.77% | 485.0161
Bilbao | 165 | 152592 | 924.8 | 16.01% | 462.4
Ibiza | 140 | 135004 | 964.3143 | 14.16% | 482.1571
Madrid | 141 | 132586 | 940.3262 | 13.91% | 470.1631
Oviedo | 134 | 126390 | 943.209 | 13.26% | 471.6045
Sevilla | 123 | 118864 | 966.374 | 12.47% | 483.187
Valencia | 142 | 137517 | 968.4296 | 14.43% | 484.2148
Total general | 1000 | 953308 | 953.308 | 100% | 476.9632
(promedio)